## Slide 1: Introducción a la Dirección de Proyectos
Descripción y Propósito del PMBOK 7.0

## Slide 2: Esquema del Capítulo.
Finalidad de la Guía del PMBOK®
Estructura de la Guía del PMBOK®
Adaptación y adopción del PMBOK
¿Qué es un proyecto?
¿Qué es la Dirección de Proyectos?
  Los Procesos y Rituales de Gestión
  Objetivos, Resultados y Actores Interesados,
El Papel y la Competencia del Director de Proyectos
  El Triangulo del Talento
  Las Áreas de Aplicación
  La Deontología Profesional
El Concepto de Valor de Negocio
Factores de Lanzamiento y Áreas de Aplicación
Medición del Éxito de un Proyecto
El Contexto Estratégico de la Dirección de Proyectos
  Portafolios, Programas y Operaciones
  Oficina de Dirección de Proyectos (PMO)
  La PMO y su relación con los sistemas PMS y PMIS
  El Organizational Project Management (OPM)
Competencias del Director del Proyecto respecto del Cumplimiento Normativo (DIII.T1)
Competencias del Director del Proyecto Entrega de los Beneficios y el Valor del Proyecto (DIII.T2)

## Slide 3: ¿A Quien va Dirigido el PMBOK?
La guía PMBOK es una referencia fundamental para cualquiera que esté interesado en la profesión de la dirección de proyectos. Entre ellos se pueden mencionar:
  Altos ejecutivos,
  Gerentes de portafolio, de programa y patrocinadores de proyecto,
  Directores del proyecto y otros miembros del equipo de dirección del proyecto,
  Miembros de un equipo de dirección de proyecto,
  Miembros de una oficina de gestión de proyectos,
  Clientes y otros actores interesados,
  Gerentes funcionales con personal asignado a equipos de proyecto,
  Consultores en dirección de proyectos y especialistas de disciplinas afines,
  Formadores en dirección de proyectos y educadores en materias relacionadas,
  Investigadores en dirección de proyectos y en dirección de organizaciones.

## Slide 4: Consideraciones Acerca de la Guía del PMBOK®
La finalidad principal de la Guía del PMBOK® es identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas.
El PMBOK ® no es un compendio de todos los conocimientos sobre dirección de proyectos, solo buenas prácticas generalmente reconocidas.
Los conocimientos descritos en el PMBOK ® no deben aplicarse siempre de forma uniforme en cualquier proyecto y generalmente deben de ser ampliados cuando se aplica a la dirección de un proyecto de una determinada área de aplicación
El Equipo de Dirección del Proyecto y/o el Director de Proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado aplicar del PMBOK ® en un proyecto concreto.
En el PMBOK ® no se abordan todos los detalles de cada tema y es la base de otras normas adicionales tales como:
  The Standard for Program Management
  The Standard for Portfolio Management
  Organizational Project Management Maturity Model

## Slide 5: Del PMBOK 6.0 al PMBOK 7.0
Guía PMBOK – Sexta Edición
Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de la Dirección de Proyectos Introducción, Entorno del proyecto y papel de director de proyectos Áreas de Conocimiento: Integración Alcance Cronograma Coste Calidad Recursos Comunicación Riesgos Adquisiciones Interesados
El Estándar para la Dirección de Proyectos Grupos de Procesos Iniciar Planificar Ejecutar Supervisar y Controlar Cerrar
Apéndices, Glosario e Índice
Guía PMBOK – Séptima Edición
El Estándar para la Dirección de Proyectos Introducción, Sistema de Entrega de Valor, Principios de la Entrega del Proyecto: 01. Administración diligente 02. Responsabilidad y respeto 03. Involucramiento de Interesados 03. Centrarse en el valor 05. Pensamiento conjunto 06. Liderazgo 07. Personalización contextual 08. Incorporar calidad 09. Abordar la complejidad 10. Gestionar oportunidades y amenazas 11. Adaptabilidad y resiliencia 12. Gestión del cambio
Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de la Dirección de Proyectos Dominios de rendimiento Interesados Equipo Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida Planificación Trabajos del Proyecto Entrega Medición Incertidumbre Modelos, Métodos y Artefactos
Apéndices, Glosario e Índice
Plataforma de Contenidos Digitales Standards Plus
La plataforma desarrolla el contenido de la sección Modelos, Métodos y Artefactos del PMBOK.
La plataforma incorpora contenido de todos los estándares de PMI, así como contenido desarrollado específicamente para ella.
El contenido refleja la práctica real del “cómo se realiza la gestión en la actualidad", incluidas las prácticas emergentes.

## Slide 6: La Estructura en Tres Partes de la Guía PMBOK® 6.0 (756 páginas)
P1 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
  Capítulo 1: Introducción a la Dirección de Proyectos
  Capítulo 2: El Entorno en el que Operan los proyectos
  Capítulo 3: El Rol del Director de Proyectos
  Capítulos 4 a 13 Integración, Alcance, Tiempo, Costes, Calidad, Recursos, Comunicación, Riesgos, Adquisiciones e Interesados
P2 El Estándar para la Dirección de Proyectos
  Capitulo 1: Introducción
  Capítulos 2 a 6: Grupos de Procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre
P3 Apéndices y Glosario
  X1 Cambios de la sexta edición
  X2 Contribuyentes y revisores
  X3 Entornos de proyectos ágiles, iterativos, adaptativos e híbridos
  X4 Resumen de conceptos clave de áreas de conocimiento
  X5 Resumen de consideraciones para la adaptación de áreas de conocimiento
  X6 Herramientas y técnicas
  Glosario

## Slide 7: Métodos Estructurados: La Tabla de los 49 Procesos de Gestión del PMBOK 6.0, dentro de las 10 Áreas de Gestión
 | Iniciar | Planificar | Ejecutar | Supervisar & Controlar | Cerrar
04. INTEGRACION | 1. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto | 2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 3. Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto | 5. Supervisar y controlar los trabajos del proyecto | 7. Cerrar el proyecto o fase
 |  |  | 4. Gestionar el conocimiento del proyecto | 6. Realizar el control integrado de cambios | 
05. ALCANCE |  | 1. Planificar la gestión del alcance |  | 5. Validar el alcance | 
 |  | 2. Recopilar requisitos |  |  | 
 |  | 3. Definir el alcance |  |  | 
 |  | 4. Crear la EDT |  | 6. Controlar el alcance | 
06. TIEMPO |  | 1. Planificar la gestión del cronograma |  | 6. Controlar el cronograma | 
 |  | 2. Definir las actividades |  |  | 
 |  | 3. Secuenciar las actividades |  |  | 
 |  | 4. Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 |  | 5. Desarrollar el cronograma |  |  | 
07. COSTE |  | 1. Planificar la gestión del coste |  | 4. Controlar los costes | 
 |  | 2. Estimar costes |  |  | 
 |  | 3. Determinar el presupuesto |  |  | 
08. CALIDAD |  | 1. Planificar la gestión de la calidad | 2. Gestionar la calidad | 3. Controlar la calidad | 
09. RECURSOS |  | 1. Planificar la gestión de los recursos | 3. Adquirir recursos | 6. Controlar los recursos | 
 |  | 2. Estimar los recursos de las actividades | 4. Desarrollar el equipo |  | 
 |  |  | 5. Dirigir el equipo |  | 
10. COMUNICACIONES |  | 1. Planificar la gestión de las comunicaciones | 2. Gestionar las comunicaciones | 3. Supervisar las comunicaciones | 
11. RIESGOS |  | 1. Planificar la gestión de los riesgos | 6. Implementar la respuesta a los riesgos | 7. Supervisar los riesgos | 
 |  | 2. Identificar riesgos |  |  | 
 |  | 3. Realizar análisis cualitativo de riesgos |  |  | 
 |  | 4. Realizar análisis cuantitativo de riesgos |  |  | 
 |  | 5. Planificar la respuesta a los riesgos |  |  | 
12. ADQUISICIONES |  | 1. Planificar la gestión de las adquisiciones | 2. Efectuar las adquisiciones | 3. Controlar las adquisiciones | 
13. INTERESADOS | 1. Identificar a los interesados | 2. Planificar el involucramiento de los interesados | 3. Gestionar la participación de los interesados | 4. Supervisar el compromiso de los interesados | 

## Slide 8: La Estructura en Tres Partes de la Guía PMBOK® 7.0 (274 páginas)
El Estándar para la Dirección de Proyectos
  Capítulo 1: Introducción
  Capítulo 2: Un Sistema para la Entrega de Valor
  Capítulo 3: Principios de la Dirección de Proyectos
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
  Capitulo 1: Introducción
  Capítulo 2: Dominios de Desempaño del Proyecto
  Capitulo 3: Adaptación
  Capitulo 4: Modelos Métodos y Artefactos
Apéndices y Glosario
  X1 Colaboradores y revisores
  X2 Patrocinador
  X3 La Oficina de Dirección de Proyectos
  X4 Producto
  X5 Investigación y Desarrollo para el Estándar para la Dirección de Proyectos
  Glosario

## Slide 9: Los 12 Principios de la Dirección de Proyectos según PMBOK® 7.0
Be a diligent, respectful, and caring steward.
Create a collaborative project team environment.
Effectively engage with stakeholders.
Focus on value.
Recognize, evaluate and respond to systems’ interactions.
Demonstrate leadership behaviors.
Tailor based on context.
Build quality into processes and deliveries.
Navigating complexity.
Optimize risk responses.
Embrace flexibility and resiliency.
Enable change to achieve the envisioned future state.
Ser un administrador diligente, respetuoso y atento.
Crear un entorno colaborativo para el equipo de proyecto.
Involucrar efectivamente a los interesados.
Centrarse en el valor.
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones de los sistemas.
Demostrar comportamientos de liderazgo.
Adaptar, en función del contexto.
Incorporar la calidad a procesos y entregables.
Navegar en la complejidad.
Optimizar las respuestas al riesgo.
Abrazar la flexibilidad y la resiliencia.
Habilitar el cambio para lograr el estado futuro previsto.

## Slide 10: Los 8 Dominios de Rendimiento del Proyecto del PMBOK® 7.0
Stakeholders
Team
Development Approach and Life Cycle
Planning
Project Work
Delivery
Metrics
Uncertainty
Interesados
Equipo
Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida
Planificación
Trabajo del Proyecto
Entrega
Medición
Incertidumbre
El éxito de un proyecto se mide en función del rendimiento alcanzado en los ocho dominios

## Slide 11: Relación entre los Principios de Gestión y los Dominios de Desempeño
Los 12 principios de la Dirección de Proyectos … |  |  | 
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso | Crear un entorno colaborativo del equipo | Involucrarse eficazmente con los interesados | Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema | Demostrar conductas de liderazgo | Adaptar con base en el contexto | Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad | Optimizar las respuestas a los riesgos | Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia | Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto
… los 8 dominios del proyecto
Equipo
Medición
Entrega
Enfoque y Ciclo
Trabajos
Incertidumbre
Planificación
Interesados
… guían la gestión del desempeño de…
Way of Work (WoW)

## Slide 12: Modelos, Métodos y Artefactos Recomendados por el PMBOK® 7.0
Modelos
  Liderazgo situacional
  Comunicación
  Motivación
  Cambio
  Complejidad
  Desarrollo del equipo
  Otros
Métodos
  Recopilación y Análisis de Datos
  Estimación
  Reuniones y eventos
  Otros
Artefactos
  Estrategia
  Bitácora y Registro
  Planes
  Diagramas jerárquicos
  Datos Visuales e Información
  Informes
  Acuerdos y Contratos
  Otros
Plataforma de Contenidos Digitales Standards Plus
La plataforma desarrolla el contenido de la sección Modelos, Métodos y Artefactos del PMBOK.
La plataforma incorpora contenido de todos los estándares de PMI, así como contenido desarrollado específicamente para ella.
El contenido refleja la práctica real del “cómo se realiza la gestión en la actualidad", incluidas las prácticas emergentes.

## Slide 13: El Sistema de Entrega de Valor Según PMBOK 7.0
Strategy
Initiatives
Deliverables
Capability
Outcomes
Benefits
Value
Objectives
Estrategias
Iniciativas
Entregables
Capacidades
Resultados
Beneficios
Valor
Objetivos

## Slide 14: Adaptación para la Adopción del PMBOK
El PMBOK no es una metodología, es una meta metodología. Es decir, que se ha creado para que sirva como referencia a la hora de elaborar metodologías, sean sectoriales o corporativas.
Para adoptar el PMBOK hay que saber adaptar el conocimiento que describe, a la idiosincrasia y complejidad de cada proyecto. Las metodologías para la dirección de proyectos, deducidas de la adaptación del PMBOK, pueden ser:
  Desarrolladas por expertos dentro de la organización,
  Desarrolladas por consultores externos,
  Obtenidas de asociaciones profesionales o,
  Trasladadas desde agencias gubernamentales.
En algunos casos la organización puede tener desarrolladas su propia metodologías para la dirección de proyectos. No obstante, a la hora de gestionar un proyecto concreto puede ser necesario adaptar la metodología corporativa. No olvidemos que cada proyecto es singular, con un tamaño, complejidad e idiosincrasia específica.

## Slide 15: ¿Qué es un Proyecto?
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto y/o servicio singular
  Esfuerzo, realizado por un equipo de proyecto
  Temporal, durante un plazo y calendario determinados
  Con el resultado de un producto y/o servicio singular
Los proyectos se elaboran gradualmente, aplicando progresivamente enfoques, aproximaciones y trabajos cada vez más detallados
Los proyectos difieren de las operaciones en que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son eventuales y específicos.
Los proyectos se usan a menudo para formular e implementar la estrategia de la organización.

## Slide 16: Restricciones y Liberaciones de las Coordenadas, según Tipo de Proyecto
Tiempo
Alcance
Coste
Adaptativo
Tiempo
Predictivo
Alcance
Coste
Restringidas
ó Determinadas
Liberadas
ó Estimadas
Métodos Agiles
para
Proyectos Adaptativos
(orientados al cambio)
Métodos Estructurados
para
Proyectos Predictivos
(orientados al plan)

## Slide 17: ¿Qué es la Dirección de Proyectos?
Es la ciencia, el arte y la profesión de gestionar proyectos
  Utiliza modelos, métodos y artefactos tanto definidos como empíricos
  Depende de al competencia, conocimiento y habilidad de los que la aplican
La profesión es ejercida por líderes, patrocinadores, directores y equipos de gestión de proyecto
  Dedicada a conseguir que se cumplan los objetivos del proyecto
  A través del liderazgo y la coordinación del equipo de proyecto
Según PMI,
  En proyectos predictivos, mediante aplicación sistemática de 49 procesos de gestión, definidos y clasificados en cinco grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Supervisión & Control y Cierre) hasta la entrega del producto y/o servicio final
  En proyectos adaptativos, mediante aplicación sistemática de un ritual, empírico e iterativo, que va entregando versiones cada vez más completas del producto y/o servicio final
Los trabajos son realizados por equipos de proyecto
  En proyectos predictivos, administrados por gestores de proyecto
  En proyectos adaptativos, administrados por el equipo, pero orientados por líderes de proyecto
Usualmente, la dirección de proyectos se realiza en un entorno muy complejo y de alto riesgo

## Slide 18: Los Agentes Principales de un Proyecto Predictivo
Comité de Seguimiento Junta de Proyecto Junta de Control de Cambios
Equipo del Proyecto
Equipo de Dirección del Proyecto
Director del Proyecto
Patrocinador del Proyecto
 | Gobierno del Proyecto
 | Organización del Proyecto
Directivos del Negocio
Directivos del
Proyecto
Clientes y
Usuarios
Desarrolladores y Proveedores
Interesados Principales

## Slide 19: Guía Práctica de los Grupos de Procesos, complemento del PMBOK® 7.0 (389 páginas)
Capítulo 1: Introducción a la Dirección de Proyectos.
Capítulo 2: El Entorno de los Proyectos.
Capítulo 3: El Rol del Director de Proyectos.
Capítulo 4: Grupo de Procesos de Inicio.
Capítulo 5: Grupo de Procesos Planificación.
Capítulo 6: Grupo de Procesos Ejecución.
Capítulo 7: Grupo de Procesos Seguimiento y Control.
Capítulo 8: Grupo de Procesos Cierre.
Capítulo 9: Entradas y Salidas.
Capítulo 0: Herramientas y Técnicas.
Referencias.
Apéndice X1. Contribuyentes y revisores.
Glosario.
Índice.
Guía Práctica de los Grupos de Procesos de 2003
La guía maneja los mismos 49 procesos de gestión del PMBOK 6.0.
Cada proceso tiene las mismas Entradas, Herramientas & Técnicas y Salidas que tenía en el PMBOK 6.0.
Los procesos han quedado indexados en los mismos 5 grupos del PMBOK 6.0 : Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento & Control y Cierre.

## Slide 20: Métodos Estructurados: Los 49 Procesos de la Guía Práctica de los Grupos de Procesos de 2023, dentro de los 5 Grupos
4. Iniciar | 5. Planificar | 6. Ejecutar | 7. Supervisar & Controlar | 8. Cerrar
1. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto | 1. Desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto | 1. Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto | 1. Supervisar y controlar los trabajos del proyecto | 1. Cerrar el proyecto o fase
 |  | 2. Gestionar el conocimiento del proyecto | 2. Realizar el control integrado de cambios | 
 | 2. Planificar la gestión del alcance |  | 3. Validar el alcance | 
 | 3. Recopilar requisitos |  |  | 
 | 4. Definir el alcance |  |  | 
 | 5. Crear la EDT |  | 4. Controlar el alcance | 
 | 6. Planificar la gestión del cronograma |  | 5. Controlar el cronograma | 
 | 7. Definir las actividades |  |  | 
 | 8. Secuenciar las actividades |  |  | 
 | 9. Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 | 10. Desarrollar el cronograma |  |  | 
 | 11. Planificar la gestión del coste |  | 6. Controlar los costes | 
 | 12. Estimar costes |  |  | 
 | 13. Determinar el presupuesto |  |  | 
 | 14. Planificar la gestión de la calidad | 3. Gestionar la calidad | 7. Controlar la calidad | 
 | 15. Planificar la gestión de los recursos | 4. Adquirir recursos | 8. Controlar los recursos | 
 | 16. Estimar los recursos de las actividades | 5. Desarrollar el equipo |  | 
 |  | 6. Dirigir el equipo |  | 
 | 17. Planificar la gestión de las comunicaciones | 7. Gestionar las comunicaciones | 9. Supervisar las comunicaciones | 
 | 18. Planificar la gestión de los riesgos | 8. Implementar la respuesta a los riesgos | 10. Supervisar los riesgos | 
 | 19. Identificar riesgos |  |  | 
 | 20. Realizar análisis cualitativo de riesgos |  |  | 
 | 21. Realizar análisis cuantitativo de riesgos |  |  | 
 | 22. Planificar la respuesta a los riesgos |  |  | 
 | 23. Planificar la gestión de las adquisiciones | 9. Efectuar las adquisiciones | 11. Controlar las adquisiciones | 
2. Identificar a los interesados | 24. Planificar el involucramiento de los interesados | 10. Gestionar la participación de los interesados | 12. Supervisar el compromiso de los interesados | 

## Slide 21: Los Planes de Gestión de un Proyecto Predictivo
Plan para la Dirección del Proyecto
Plan de Gestión y Línea Base del Alcance (PSS, WBS y su diccionario)
Plan de Gestión y Línea Base del Cronograma (hitos principales)
Plan de Gestión y Línea Base de Costes (grandes partidas)
Plan de Gestión de la Calidad
Plan de Gestión de Recursos
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de Gestión de las Adquisiciones
Plan de Gestión de Requisitos
Plan de Gestión de Cambios
Plan de Gestión de la Configuración
Plan de Involucramiento de Actores Interesados
Línea Base del Rendimiento del Proyecto
Enfoque de Desarrollo
Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto
Revisiones de Gestión

## Slide 22: Los Documentos de Gestión de un Proyecto Predictivo
Assumption log – Registro de Supuestos | Risk Register - Registro de Riesgos
Stakeholder Register - Registro de Interesados | Risk Report - Informe de Riesgos
Requirements Documentation - Documentación de Requisitos | Bid Documents - Documentos de las Licitaciones
Requirements Traceability Matrix - Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Lessons Learned register – Registro de Lecciones Aprendidas
Activity List - Lista de Actividades | Issue Log - Registro de Cuestiones
Activity Attributes - Atributos de la Actividad | Changes Log - Registro de Cambios
Milestone List - Lista de Hitos | Elemento Configurable y Registro de Elementos Configurables
Project Schedule Netwok - Red del Cronograma del Proyecto | Orden de Trabajo y Registro de Ordenes
Resource Requirements – Requisitos de Recursos | Registro Diario y de Decisiones
Resource Breakdown Structure - Estructura de Desglose de Recursos | Convocatorias y Actas de Reuniones
Physical Resource Assignements – Asignaciones de Recursos Físicos | Valoraciones del Rendimiento del Equipo
Project Team Assignments – Asignaciones del Equipo de Proyecto | Project Communications – Comunicaciones del Proyecto
Duration Estimates – Estimaciones de Duración | Adquisitions Documents - Documentos de las Adquisiciones
Schedule Data – Datos del Cronograma | Quality Control Measurements - Mediciones del Control de Calidad
Project Schedule – Cronograma del Proyecto | Test and evaluation documents – Documentos de Prueba y Evaluación
Project Calendars - Calendarios del Proyecto | Quality Report – Informe de Calidad
Resource Calendars - Calendarios de Recursos | Forecasts Cost – Pronósticos de Coste
Cost Estimates – Estimaciones de Coste | Schedule Forecasts – Pronósticos del Cronograma
Basis of estimates - Bases de las Estimaciones | Datos, Información e Informes de Rendimiento de los Trabajos
Financial Requirements - Requisitos de Financiación | Acta de Auditoría (de calidad, riesgos o adquisiciones)
Quality Metrics - Métricas de Calidad | Acta de Inspección (de verificación o validación)
Resource requirements - Requisitos de Recursos | Acta de Recepción de Producto Final (Contrato, Fase o Proyecto)
Team Charter – Acta de Constitución de Equipo | Informe Final (de Contrato, Fase o Proyecto)

## Slide 23: El Patrón de la Dirección de Proyectos Predictivos con Métodos Estructurados
 | sistemática
 | eventual
Iniciar
Cerrar
Ejecutar
Planificar
Supervisar y Controlar
1
2
3
4
5
6
Métodos Estructurados
para
Proyectos Predictivos

## Slide 24: Proyectos Predictivos: Ciclo, Fases e Hitos
! ninguna fase con el nombre de un grupo de procesos !
Predictivo
Fases Conceptuales: Definición del Producto, Servicio ó Resultado
Instalaciones, Aislamiento e Impermeabilización
Contratación, Cimientos y Construcción
check point
Planos, Memoria y Plan Básicos
Fases Constructivas: Elaboración del Producto, Servicio ó Resultado
Cierres, Acabados y Transferencia
exit gate
Viabilidad, Factibilidad y Urbanismo
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
Punto de No Retorno
Planos, Memoria y Plan Detallados
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar

## Slide 25: Aprendizaje de los 49 Procesos de la GPGP de 2023, Mediante 10 Áreas o Especialidades de Gestión
 | 4. Iniciar | 5. Planificar | 6. Ejecutar | 7. Supervisar & Controlar | 8. Cerrar
INTEGRACION | 1. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto | 1. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 1. Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto | 1. Supervisar y controlar los trabajos del proyecto | 1. Cerrar el proyecto o fase
 |  |  | 2. Gestionar el conocimiento del proyecto | 2. Realizar el control integrado de cambios | 
ALCANCE |  | 2. Planificar la gestión del alcance |  | 3. Validar el alcance | 
 |  | 3. Recopilar requisitos |  |  | 
 |  | 4. Definir el alcance |  |  | 
 |  | 5. Crear la EDT (WBS) |  | 4. Controlar el alcance | 
TIEMPO |  | 6. Planificar la gestión del cronograma |  | 5. Controlar el cronograma | 
 |  | 7. Definir las actividades |  |  | 
 |  | 8. Secuenciar las actividades |  |  | 
 |  | 9. Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 |  | 10. Desarrollar el cronograma |  |  | 
COSTE |  | 11. Planificar la gestión del coste |  | 6. Controlar los costes | 
 |  | 12. Estimar costes |  |  | 
 |  | 13. Determinar el presupuesto |  |  | 
CALIDAD |  | 14. Planificar la gestión de la calidad | 3. Gestionar la calidad | 7. Controlar la calidad | 
RECURSOS |  | 15. Planificar la gestión de los recursos | 4. Adquirir recursos | 8. Controlar los recursos | 
 |  | 16. Estimar los recursos de las actividades | 5. Desarrollar el equipo |  | 
 |  |  | 6. Dirigir el equipo |  | 
COMUNICACIONES |  | 17. Planificar la gestión de las comunicaciones | 7. Gestionar las comunicaciones | 9. Supervisar las comunicaciones | 
RIESGOS |  | 18. Planificar la gestión de los riesgos | 8. Implementar la respuesta a los riesgos | 10. Supervisar los riesgos | 
 |  | 19. Identificar riesgos |  |  | 
 |  | 20. Realizar análisis cualitativo de riesgos |  |  | 
 |  | 21. Realizar análisis cuantitativo de riesgos |  |  | 
 |  | 22. Planificar la respuesta a los riesgos |  |  | 
ADQUISICIONES |  | 23. Planificar la gestión de las adquisiciones | 9. Efectuar las adquisiciones | 11. Controlar las adquisiciones | 
INTERESADOS | 2. Identificar a los interesados | 24. Planificar el involucramiento de los interesados | 10. Gestionar la participación de los interesados | 12. Supervisar el compromiso de los interesados | 
Los métodos estructurados no funcionan si la recopilación de requisitos no es suficientemente estable

## Slide 26: Principios de Gestión, Tabla de Procesos y Dominios de Desempeño
Los 12 principios de la Dirección de Proyectos … |  |  | 
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso | Crear un entorno colaborativo del equipo | Involucrarse eficazmente con los interesados | Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema | Demostrar conductas de liderazgo | Adaptar con base en el contexto | Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad | Optimizar las respuestas a los riesgos | Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia | Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto
… los 8 dominios de rendimiento
Equipo
Medición
Entrega
Enfoque y Ciclo
Trabajos
Incertidumbre
Planificación
Interesados
 | I (2) | P (24) | E (10) | S&C (12) | C (1)
Integración (7) | * | * | * | * | *
Alcance (6) |  | * |  | * | 
Tiempo (6) |  | * |  | * | 
Coste (4) |  | * |  | * | 
Calidad (3) |  | * | * | * | 
Recursos(2) |  | * | * | * | 
Comunicaciones (3) |  | * | * | * | 
Riesgos (7) |  | * | * | * | 
Adquisiciones (3) |  | * | * | * | 
Interesados (4) | * | * | * | * | 
Los 49 procesos de gestión son recomendados, no es necesario aplicar todos y es posible que haya que aplicar muchos más, pero siempre se aplican los 7 procesos del área de integración
Way of Work (WoW)
… guían la gestión del desempeño de…

## Slide 27: Métodos Estructurados: Los 49 Procesos de la Guía Práctica de los Grupos de Procesos de 2023 y los 8 Dominios de Rendimiento
4. Iniciar | 5. Planificar | 6. Ejecutar | 7. Supervisar & Controlar | 8. Cerrar
1. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto |  | 1. Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto | 1. Supervisar y controlar los trabajos del proyecto | 1. Cerrar el proyecto o fase
 |  | 2. Gestionar el conocimiento del proyecto | 2. Realizar el control integrado de cambios | 
 | 2. Planificar la gestión del alcance |  | 3. Validar el alcance | 
 | 3. Recopilar requisitos |  |  | 
 | 4. Definir el alcance |  |  | 
 | 5. Crear la EDT |  | 4. Controlar el alcance | 
 | 6. Planificar la gestión del cronograma |  | 5. Controlar el cronograma | 
 | 7. Definir las actividades |  |  | 
 | 8. Secuenciar las actividades |  |  | 
 | 9. Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 | 10. Desarrollar el cronograma |  |  | 
 | 11. Planificar la gestión del coste |  | 6. Controlar los costes | 
 | 12. Estimar costes |  |  | 
 | 13. Determinar el presupuesto |  |  | 
 | 14. Planificar la gestión de la calidad | 3. Gestionar la calidad | 7. Controlar la calidad | 
 | 15. Planificar la gestión de los recursos | 4. Adquirir recursos | 8. Controlar los recursos | 
 | 16. Estimar los recursos de las actividades | 5. Desarrollar el equipo |  | 
 |  | 6. Dirigir el equipo |  | 
 | 17. Planificar la gestión de las comunicaciones | 7. Gestionar las comunicaciones | 9. Supervisar las comunicaciones | 
 | 18. Planificar la gestión de los riesgos | 8. Implementar la respuesta a los riesgos | 10. Supervisar los riesgos | 
 | 19. Identificar riesgos |  |  | 
 | 20. Realizar análisis cualitativo de riesgos |  |  | 
 | 21. Realizar análisis cuantitativo de riesgos |  |  | 
 | 22. Planificar la respuesta a los riesgos |  |  | 
 | 23. Planificar la gestión de las adquisiciones | 9. Efectuar las adquisiciones | 11. Controlar las adquisiciones | 
2. Identificar a los interesados | 24. Planificar el involucramiento de los interesados | 10. Gestionar la participación de los interesados | 12. Supervisar el compromiso de los interesados | 
DOMINIOS | 
 | Interesados
 | Equipo
 | Enfoque y Ciclo
 | Planificación
 | Trabajo
 | Entrega
 | Medición
 | Incertidumbre
1. Desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto

## Slide 28: Los Agentes Principales de un Proyecto Adaptativo
Equipo de Entrega
Scrum Master
Team Facilitator
Actores Interesados
Scrum
Team
Development Team
Product Owner
Business Analyst
Pila Priorizada del Producto Entregables Completados
TAL VEZ:
Project Sponsor
Project Manager
Scrum Manager
Equipo de Negocio
Analistas y Usuarios
Equipo de Desarrollo Productores y Ensayadores
Requerimientos de Negocio
Valor de Negocio
Eliminación de Obstáculos
Promoción de Buenas Prácticas
Equipo auto organizado
Sinergia y Colaboración
Ambiente Laboral Adecuado
Ritmo Sostenible
Lideres Serviciales

## Slide 29: El Ritual de los 20 Pasos de la Dirección de Proyectos Adaptativos con Métodos Agiles
Cuando los requisitos principales NO se pueden determinar sin comenzar a ejecutar los trabajos, el proyecto se gestiona a través de varias versiones del producto, cada una elaborada en una serie de iteraciones. En cada iteración, según se van completando entregables, se recogen nuevos requisitos que serán trabajados en iteraciones posteriores.
ETAPAS | PASOS
Inicio | 01. Elegir al propietario de producto y el equipo de negocio
 | 02. Establecer el caso de negocio y la declaración de la visión
 | 03. Elegir al maestro facilitador y el equipo de desarrollo
Planificación | 04. Crear la caja de producto, identificando a los interesados
 | 05. Establecer las características del producto, identificando a las personas
 | 06. Crear historias de usuario y priorizar la pila de producto
 | 07. Estimar historias de usuario y mapear la liberación de versiones
Preparar | 08. Crear la pila de versión, estimar y mapear la entrega por iteraciones
 | 09. Preparar las historias de la pila de versión, tratando riesgos y entorno
Estimar | 10. Desglosar, estimar y comprometer historias
 | 11. Desglosar historias en tareas, ajustar al riesgo y reestimar
 | 12. Crear la pila de la iteración, el cuadro de mando y asignar tareas
Ejecutar | 13. Crear, completar, probar y verificar entregables
 | 14. Realizar la reunión diaria y actualizar el cuadro de mando
 | 15. Refinar las pilas, de versión y producto, preparando la siguiente iteración
Supervisar | 16. Demostrar y validar entregables
 | 17. Aprender, haciendo retrospectiva de la iteración
Liberar | 18. Estabilizar, robustecer y liberar la versión
 | 19. Aprender, revisando pila de producto y mapa de liberación de versiones
Cierre | 20. Transferir producto, hacer retrospectiva y cerrar el proyecto
Se repite en cada ITERACION
Se repite en cada VERSION
El ritual de la gestión AGILE de proyectos adaptativos

## Slide 30: Proyectos Adaptativos: Iteraciones, Versiones e Incrementos
INCREMENTS
Minimum Viable Product (MVP)
Minimum Business Increment (MBI)
Minimum Releasable Feature (MRF)
Minimum Marketable Product (MMP)
Adaptativo
ITERATIONS
MVP
MMP
RELEASES
MBI
Release Prioritized Backlog
Iteration Prioritized Backlog
Iteration P
MRF
Iteration E

## Slide 31: Principios de Gestión, Rituales y Dominios de Desempeño
Los 12 principios de la Dirección de Proyectos … |  |  | 
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso | Crear un entorno colaborativo del equipo | Involucrarse eficazmente con los interesados | Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema | Demostrar conductas de liderazgo | Adaptar con base en el contexto | Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad | Optimizar las respuestas a los riesgos | Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia | Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto
… los 8 dominios de rendimiento
Equipo
Medición
Entrega
Enfoque y Ciclo
Trabajos
Incertidumbre
Planificación
Interesados
Way of Work (WoW)
… guían la gestión del desempeño de…

## Slide 32: La Visión del Producto de la Website Corporativa del Residencial La Ballestería Palace
La Ballestería Corporate Web Site (CWS), con Wordpress

## Slide 33: El Marco del Desarrollo de la Website Corporativa de La Ballestería Palace
PO & SM EQUIPO … RAQUEL MARIA Mercedes Alberto Amaya Javier Idoia | NOMBRE, RETO … CHUKONU (CRM) Facilitar la mercadotecnia de repetición | LOGO, LEMA A la medida de nuestros clientes
INTERESADOS, USUARIOS … Director del hotel Responsable de marketing Responsable de operaciones Gestores del sistema y de comunidades Individuos, parejas y familias Grupos y eventos | UTILIDADES, USOS … Aumentar la realización de ventas Facilitar la contratación de servicios Facilitar la planificación de operaciones Presentación, disponibilidad, tarifas y contacto Difusión de campañas y ofertas especiales Reserva y contratación de servicios | DESCRIPCION, ARQUITECTURA … Gestor de contenidos (CMS) que facilite el marketing relacional con un punto de venta conectado con los OTAs Desarrollado en Wordpress para facilitar el mantenimiento y la actualización de contenidos
FUNCIONES, REQUISITOS … Presentación de productos y servicios Presentación de ofertas y campañas Para clientes, punto de contacto, reserva y venta Actualizable sin necesidad de apoyo técnico Visual, sencillo y atractivo para clientes Alarmas para el seguimiento de solicitudes | RESTRICCIONES, SUPUESTOS … Operativo en dos meses Para varios dispositivos y navegadores Fácil de mantener y actualizar Se podrá ampliar fácilmente Los cinco gestores participaran en el desarrollo Se conocen los principales requisitos de clientes | AMENAZAS, OPORTUNIDADES … Los cinco gestores pueden no estar disponibles No se tiene experiencia previa con clientes Puede ser utilizada para definir los arquetipos de clientes

## Slide 34: La Pila Priorizada de la Website Corporativa del Residencial La Ballestería Palace
Tarea
Épica
Característica
Historia
Conseguir requisitos
Establecer diseño
Seleccionar tecnologías
Crear infraestructura
Evaluación de opciones
Gestión del Front End
Gestión del
Back End
Imágenes y videos
Contenido secciones
Sumario y navegación
Aspecto general
Evaluación de coste y tiempo
Determinar el marco lógico
Especificación técnica
Elementos del contenido
Diseñar elementos
Requisitos de usuario
Requisitos de informes
Habitaciones
Definición
Desarrollo
Menú y
secciones
Navegación
Compatibilidad
Servicios
Navegadores
Gestión de comunidades
Activación y comunicación
Contacto y atención
Disponibilidad y reserva
Tabletas
Móviles
OTAS
Contacto y registro
Interactividad
PMS
Cumplimiento
Crear y cargar contenidos
Integración
Pruebas
Lanzamiento
Salón de actos y salones
Precios y promociones
Opiniones
Restaurante y cafetería
Integración Back y Front
Solicitar eventos
SPA y piscina
Salud y bienestar
Solicitar servicios
Jardines y biblioteca
Logos, dibujos y esquemas
Informes de uso y atención
Administración del sistema
Liberada en 2 versiones, cada una desarrollada en 5 iteraciones de una semana de duración
Prioritario
+
-
Prioritario

## Slide 35: Proyectos Híbridos: Ciclo, Fases e Hitos
! ninguna fase con el nombre de un grupo de procesos !
Fases Conceptuales: Definición del Producto, Servicio ó Resultado
Instalaciones, Aislamiento e Impermeabilización
Contratación, Cimientos y Construcción
check point
Planos, Memoria y Plan Básicos
Fases Constructivas: Elaboración del Producto, Servicio ó Resultado
Cierres, Acabados y Transferencia
exit gate
Viabilidad, Factibilidad y Urbanismo
Iteraciones
Producto
Marco
Pilas
Versiones
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
supervisar & controlar
cerrar
iniciar
planificar
ejecutar
Punto de No Retorno
Planos, Memoria y Plan Detallados
Iteraciones
Producto
Marco
Pilas
Versiones
Iteraciones
Producto
Marco
Pilas
Versiones
Hibrido

## Slide 36: Dirección de Proyectos y Dirección por Objetivos
La Dirección de Proyectos participa de la filosofía de la Dirección por Objetivos ó Management by Objetives (MBO)
El Director de Proyecto debe de concretar los objetivos de negocio que justifican el proyecto y hacerlos “inteligentes” ó SMART:
  Specifics (Específico)
  Measurables (Medible)
  Achievables (Alcanzable)
  Reasonables (Razonable)
  Timetables (Fechado)
La MBO que preconiza la dirección mediante tres pasos:
  primero, establecer objetivos no ambiguos y realistas;
  segundo, evaluar periódicamente si los objetivos se han conseguido y
  tercero, implementar acciones correctivas cuando sea preciso.
Las acciones correctivas pueden y deben incluir la reformulación de los objetivos, si ello fuera necesario.
Los objetivos de un proyecto se suelen definir en términos de compatibilidad con las metas y estrategias de la organización.

## Slide 37: Las Tres Coordenadas Principales del Objetivo y Resultado de un Proyecto
OBJETIVO
RESULTADO
ALCANCE Producto
TIEMPO Plazo
COSTE Presupuesto
MBO: Dirección del Proyecto

## Slide 38: Las Coordenadas Principales y el Enfoque a la Hora de Definir Éxito de un Proyecto
Alcance
Tiempo
Coste
Calidad
Riesgo
Recursos
Satisfacción de los Interesados
VISION EXPANDIDA
Alcance
Tiempo
Coste
Satisfacción del Cliente
VISION RESTRINGIDA

## Slide 39: Gestión de Interesados (Stakeholder Management)
Un interesado (stakeholder) es cualquier actor suficientemente próximo al proyecto, que tenga intereses afectados por su realización, que esté involucrado en ella o tenga capacidad de influencia en proyecto.
La dirección del proyecto comprende la gestión de los interesados del proyecto:
  Identificando a todos los actores
  Determinando su influencia y actitud
  Analizando sus intereses y expectativas,
  Determinando los requisitos válidos, aquellos cuyo cumplimiento hay que conseguir
  Estableciendo una estrategia de gestión para cada uno
Dado que el éxito proyecto depende totalmente de su aceptación por parte de los actores clave, la gestión de interesados tiene como objetivo conseguir su involucración, participación y compromiso (engagement) con los trabajos del equipo de proyecto:
  Que se involucren en la aceptación de los entregables del proyecto,
  Procurando equilibrar intereses contrapuestos, que participen en la toma de decisiones
  Que se comprometan con el éxito del proyecto
La gestión de interesados, que orienta la gestión y realización del proyecto, se enfoca en la satisfacción del cliente final, de los usuarios del producto del proyecto, aunque proporciona una amplia visión de cómo conseguirlo

## Slide 40: El Papel y la Pericia del Director del Proyectos
El PMBOK enfatiza la figura del Director de Proyectos y los distingue de otros directores
El Director de Proyectos se relaciona con uno o varios directores funcionales o de departamento
A veces esta a las órdenes de un director de portafolio, un director de programa, o directamente, de la alta dirección
El director del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros especialistas como analistas de negocios, gerentes de control de calidad y expertos en materias diversas
La dirección eficaz de un proyecto requiere que su director posea competencias muy diversas:
    Competencia
    Rendimiento
    Comportamiento
Líder del Equipo
Analista de Negocio
Gestor de la Integración

## Slide 41: El Triangulo del Talento del Director de Proyectos, Base de la Estructura del Examen PMP
I. Competencias Comportamentales
II. Competencias Ejecutivas
III. Competencias Contextuales
Liderazgo de la Gente
Procesos de Gestión
Estrategia de Negocio
DOMINIOS (Triangulo del Talento) | Tareas y Habilitadores | % de Preguntas (*)
DI. Liderazgo de la Gente | 14T y 53 H | 42%
DII. Procesos de Gestión | 17T y 61H | 50%
DIII. Estrategia de Negocio | 4T y 19H | 8%
3 Dominios: área de conocimiento de alto nivel que es esencial para la práctica de la dirección de proyectos.
35 Tareas: responsabilidad propia del director de proyecto dentro de cada dominio.
133 Habilitadores: algún ejemplo ilustrativo del trabajo asociado a cada tarea.
(*) Las preguntas estarán referidas tanto a métodos estructurados, con los que se gestionan los proyectos predictivos, como a métodos ágiles, con los que se gestionan los proyectos adaptativos o híbridos. Los enfoques predictivos, adaptativos e híbridos se encontrarán repartidos por los tres dominios del Triangulo del Talento
ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL EXAMEN PMP (ECO)

## Slide 42: La Evolución del El Triangulo del Talento del Director de Proyectos
Leadership
Technical Project Management
Strategic and Business Management
Power Skills
Ways of Working
Business Acumen
Way of Work (WoW)

## Slide 43: Autonomía y Deontología Profesional del Director de Proyectos
El rol es transversal, diferente del papel de los directores funcionales o de departamento y de los directores de operaciones (interdepartamental, interoperaciones, etc.)
En organizaciones funcionales o matriciales débiles puede estar bajo la autoridad de algún director funcional u operacional
En organizaciones matriciales fuertes o proyectales puede depender de un director de programa o de portafolio
Las competencias más relevantes necesarias para ser director de proyecto son las que hemos denominado “El Triángulo del Talento del Director de Proyectos”
Debido a la gran autonomía con la que tiene que actuar, el director del proyecto debe tener poseer deontología profesional
Los miembros y voluntarios de PMI, además de los profesionales que optan o detentan una certificación otorgada por el PMI están obligados a conocer y acatar un “Código de Ética y Conducta Profesional”.

## Slide 44: El Concepto de Valor de Negocio
El valor del negocio es un concepto que es singular y privativo de cada organización. El valor del negocio se define como el valor total de la empresa, la suma total de todos los elementos tangibles e intangibles. El valor suele crearse a través de la gestión efectiva de las operaciones en curso.
Mediante la gestión eficaz de carteras, programas y proyectos, las organizaciones consiguen mejorar la efectividad de tales operaciones y también implementar nuevas operaciones.
El objetivo del cumplimiento de los objetivos estratégicos es obtener un mayor valor de negocio mejorando e innovando operaciones mediante la inversión en proyectos.
Además, los proyectos consiguen que sea más fácil para las empresas responder a los cambios en el medio ambiente, la competencia, y el mercado. Por lo tanto, el papel de la dirección de proyectos es cada vez más estratégico.

## Slide 45: Los Proyectos Impulsan el Cambio y Transforman la Organización
Estado Actual
Valor de Negocio
Estado Futuro
Valor de Negocio
PROYECTO
ORGANIZACION

## Slide 46: Factores de Lanzamiento de un Proyecto
Cumplir requisitos de leyes, regulaciones o contratos establecidos
Satisfacer demandas y/o necesidades de actores interesados
Mejorar procesos, crear o reparar productos y/o servicios
Implementar estrategias de negocio o cambiar de tecnología
PROYECTO

## Slide 47: Ejemplos de Factores de Lanzamiento de un Proyecto
FACTORES | C | S | M | I
Una compañía de aparatos domésticos autoriza el desarrollo un aspirador portátil más rápido, más económico y más pequeño basándose en los recientes avances de la tecnología robótica. |  |  | X | X
La reducción de precios de un servicio de transporte, prestado por una empresa de la competencia, obliga a estudiar cómo reducir los costes de producción, con el fin de mantenerse competitivos |  |  |  | X
Después de una riada, se presentaron deterioros en algunos pilares de la presa, por los que ha sido necesario acometer la revisión y reparación de toda la estructura | X |  | X | 
Un político que acaba de tomar posesión cambia los métodos y criterios para poder acceder a subvenciones |  |  |  | X
Como respuesta al aumento de los precios del combustible, un fabricante de automóviles autoriza la construcción de un modelo eléctrico |  | X | X | X
La recesión económica obliga a reducir el número de viviendas que se iban a edificar |  |  |  | X
Una compañía eléctrica emprende la construcción de una central de cogeneración, con el fin de abastecer a un nuevo parque industrial |  | X | X | 
Una asociación de consumidores demanda que ampliemos el periodo de garantía de los teléfonos que fabricamos |  | X |  | 
Un fabricante de productos químicos elabora un manual para la correcta manipulación de un nuevo material tóxico que comercializa | X |  |  | 
La organización mapea el flujo de valor de sus procesos, conforme a la metodología Lean Six Sigma |  |  | X | 
Con el fin de aumentar su oferta, una Universidad autoriza la creación de un nuevo título de grado. |  |  | X | X
En un país en vías de desarrollo, una ONG instala redes de agua potable y sanitaria en escuelas públicas |  | X |  | 
Con el fin de reducir la contaminación, la administración subvenciona a empresas que adquieran automóviles eléctricos |  |  | X | X

## Slide 48: La Gestión de Proyectos como Ayuda a la Gestión del Producto
Ciclo de vida del Producto |  |  |  | 
Concepción | Crecimiento | Madurez | Decrecimiento | Retirada
P1 Versión Primera
VENTAS
P2 Versión
Aumentada
P3 Ajuste Operativo
P4 Ajuste Tecnológico
P6 Implantación Sustitutivo
P5 Dilatación Obsolescencia
Tiempo
Ventas

## Slide 49: Las Áreas de Aplicación el Project Management
Ladirección de proyectos se aplican siempre de forma adaptada a la idiosincrasia de cada proyecto, su complejidad y tamaño
Lo que hace singular a cada proyecto son los procesos productivos que la dirección de proyectos debe gestionar
En cada proyecto concreto, se aplican los procesos productivos de la ingeniería de sistemas propia de cada área de aplicación
Un área de aplicación es una categoría de proyectos con procesos productivos singulares, que no suelen estar presentes en los proyectos de otra área. Se definen en términos de:
  Departamentos funcionales y disciplinas de respaldo
  Elementos técnicos,
  Especializaciones de gestión,
  Sectores de la industria (el más habitual)
En cada área de aplicación se suele aplicar un conjunto de normas (y regulaciones) que conviene (y es obligatorio) cumplir

## Slide 50: Medición del Éxito del Proyecto
Los interesados clave y el director del proyecto deberían acordar y documentar respuestas claras para las siguientes tres preguntas:
  ¿Cómo se define el éxito del proyecto?,
  ¿Cómo se medirá el éxito?,
  ¿Qué factores pueden influir en el éxito?
Para definir correctamente el éxito del proyecto hay que considerar también objetivos y criterios vinculados a la estrategia organizacional y a la entrega de valor de negocio.
El director del proyecto debe valorar constantemente el alineamiento estratégico del proyecto, con el fin de entregar un resultado alineado con las necesidades de negocio.
Las posibilidades de éxito del proyecto aumentan significativamente, cuando el proyecto permanece alineado con la dirección estratégica de la organización.
Es posible que un proyecto cumpla con los objetivos de alcance, tiempo y coste, pero no cumpla los objetivos de negocio debido, por ejemplo, a un cambio del entorno del mercado que invalide las necesidades de negocio que justificaron el proyecto.
Para conseguirlo, el director del proyecto debe mantener una proactiva comunicación con los interesados y equilibrar sus demandas, frecuentemente en conflicto.

## Slide 51: La Importancia de la Dirección de Proyectos
La dirección de proyectos permite a las organizaciones emprender y realizar proyectos de una manera más eficiente. Ayuda a individuos, equipos y organizaciones a:
  Cumplir los objetivos del negocio,
  Satisfacer las expectativas de los interesados,
  Ser más predecibles,
  Aumentar las posibilidades de éxito,
  Entregar los productos adecuados en el momento adecuado,
  Resolver problemas e incidentes,
  Responder a los riesgos de manera oportuna,
  Optimizar el uso de los recursos de la organización,
  Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos,
  Gestionar y equilibrar las restricciones del proyecto (de alcance, cronograma, costes, calidad y recursos), además de,
  Gestionar adecuadamente el cambio.

## Slide 52: Orientación de la Organización a los Proyectos
En todas las empresas actuales hay muchas iniciativas que se gestionan mediante proyectos. Por ejemplo, todas las de investigación, desarrollo, innovación, mejora y entrega singular.
Algunas organizaciones, denominadas Project Based Organitation (PBO), son gestionadas basándose en la dirección de proyectos. En una PBO, la “dirección de proyectos” se convierte en “dirección por proyectos”.
En todas las organizaciones, la dirección de proyectos es fundamental para gestionar la implementación de la estrategia corporativa.
La estrategia corporativa se formula y determina en términos de:
  La Misión o propósito, la razón de ser de la empresa
  La Visión o perspectiva, lo que la distingue de otras en el momento actual
  Los Objetivos o metas, que la empresa quiere conseguir
  Las Estrategias o caminos, para conseguir los objetivos
  Las Tácticas, cuando, cómo, con qué y con quien se van a desarrollar las estrategias
Una vez formulada, la estrategia debe de poder identificar todas las iniciativas corporativas o proyectos que es necesario implementar para poder alcanzarla.
Los proyectos se tipifican en cuatro tipos: desarrollo de mercado, penetración de mercado, desarrollo de producto y diversificación.

## Slide 53: El Desarrollo del Valor de Negocio
Gobierno de la Organización, Planes Estratégicos y Gestión de Proyectos
El Concepto de Portafolio y Dirección de Portafolios
El Concepto de Programa y de Dirección de Programas
Gestión Simultánea de Portafolios, Programas y Proyectos
Gestión de Proyectos y Gestión de Operaciones
La Oficina de Dirección de Proyectos ó Project Management Office (PMO)
La PMO y su relación con los sistemas PMS y PMIS
El Organitational Project Management Maturity Model (OPM3)
Objetivos
Estrategias
Beneficios
Proyectos
Operaciones
Resultados
Capacidades
Productos
Entregables

## Slide 54: Gobierno de la Organización, Planes Estratégicos y Gestión de Proyectos
Los proyectos se suelen utilizar para implementar la estrategia de la organización y/o se autorizan como resultado de consideraciones estratégicas
En el despliegue del plan estratégico por proyectos a implementar estos pueden estar agrupados por portafolios y/o programas.
El plan estratégico suele jerarquizar y priorizar los portafolios, programas y proyectos implicados en su implementación
El plan estratégico suele guiar las inversiones que la organización realiza en los diferentes proyectos, programas y portafolios
Por lo mismo, el plan estratégico es la principal fuente de solicitudes de cambio para los portafolios, programas y proyectos de la organización: una pequeña variación en cualquiera de los objetivos de la organización suele afectar a varios de ellos.

## Slide 55: El Concepto de Portafolio y Dirección de Portafolios
Un portafolio es una cartera de proyectos de una determinada área de aplicación de una organización
Contiene los programas, proyectos y operaciones necesarios para conseguir alcanzar los objetivos estratégicos de dicha área de aplicación
Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente tienen que estar simultáneamente en ejecución, ser interdependientes o estar directamente relacionados
La gestión estratégica de portafolios se refiere a la gestión integrada de uno ó más portafolios de la organización
Las metas básicas de la gestión del portafolio son
  maximizar el valor del portafolio,
  equilibrar inversiones incrementales y radicales
  usar los recursos de forma eficiente
La norma del PMI referida a la gestión de portafolios se denomina “The Standard for Portfolio Management”
Proyectos
Portafolio
Objetivo estratégico

## Slide 56: El Concepto de Programa y de Dirección de Programas
Un programa ó megaproyecto incluye varios proyectos y operaciones que están relacionados entre si porque contribuyen complementariamente a un mismo resultado, producto ó servicio, definido en los objetivos estratégicos del programa.
La dirección de programas es la dirección centralizada y coordinada del grupo de proyectos y operaciones que comprende, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos del programa
La dirección de programas se centra en las interdependencias de los proyectos con objeto de encontrar un enfoque óptimo para gestionarlas:
  resolver restricciones de recursos y conflictos entre los diferentes proyectos
  ajustar la dirección estratégica de la organización a las tácticas del programa
  solucionar problemas dentro de un ambiente de gobierno compartido
La norma del PMI referida a la gestión de programas se denomina “The Standard for Program Management”
Programa
Proyecto
Proyecto
Proyecto

## Slide 57: Estrategia, Portafolios, Programas, Proyectos y Operaciones
Estrategia de la Organización
Programa
B
Proyecto
1
Portafolio
A
Recursos e Interesados
Operaciones
Proyecto
2
Proyecto
3
Proyecto
4
Proyecto
5
Proyecto
6
Proyecto
7
Programa
A

## Slide 58: Gestión Simultánea de Portafolios, Programas y Proyectos
Portafolio
Departamental
Programa Corporativo
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Tácticas y prioridades
Elaboración progresiva
Gobierno y disposición de cambios
Impactos de cambios en otros portafolios, programas ó proyectos
Informes de progreso
Solicitudes de cambio con impactos en otros portafolios, programas ó proyectos
Programa Departamental
Portafolio
Corporativo

## Slide 59: Comparativa entre las Gestiones del Portafolio, Programa y Proyecto
 | PROYECTO | PROGRAMA | PORTAFOLIO
Alcance | Elaboración progresiva por parte el equipo de dirección del proyecto | A alto nivel por el director del programa, a bajo nivel por los directores de proyecto | El director del portafolio establece la agregación de valor de cada proyecto
Control de Cambios | Directores de proyecto | Director del programa | Director del portafolio
Planificación | Elaboración progresiva por parte el equipo de dirección del proyecto | A alto nivel por el director del programa, a bajo nivel por los directores de proyecto | El director del portafolio planifica la agregación de valor
Administración | Directores de proyecto coordinado a equipo de dirección del proyecto | Director del programa coordinado a directores de proyecto | Director del portafolio coordinado a un equipo de directivos
Éxito | Cumplimiento de objetivos de producto y proyecto | Satisfacción de las necesidades por las que se emprendió | Rendimiento agregado de sus componentes
Seguimiento | Directores de proyecto | Director del programa | Director del portafolio

## Slide 60: Gestión de Proyectos y Gestión de Operaciones
La naturaleza eventual de los proyectos difiere enormemente de la naturaleza continua de las operaciones
Debido a ello, los métodos de gestión de la dirección de proyectos son muy diferentes respecto de los de la dirección de operaciones
Sin embargo, el resultado de la mayoría de los proyectos es un producto y/o servicio que una vez desarrollado se explotará a través de una operación
También, los proyectos se utilizan a menudo para mejorar y cambiar operaciones ya existentes, implementando nuevos métodos de gestionarlas ó innovaciones tecnológicas
A lo largo de ciclo de vida de un producto, proyectos y operaciones se entrecruzan entre si y se transfieren recursos, conocimientos y entregables
Usualmente, la transferencia va de la operación al proyecto al principio de este y del proyecto a la operación cuando es completado.

## Slide 61: La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)
Aunque a veces interviene directamente en la dirección de algunos proyectos, el concepto y la filosofía de la PMO enfatiza la planificación coordinada de los proyectos y sub proyectos de la organización, priorizando su ejecución y vinculándolos a los objetivos del negocio
Las características fundamentales de una PMO
  Recursos compartidos y coordinados entre proyectos
  Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, de las mejores prácticas y de las normas
  Oficina de información y administración de políticas, procedimientos y plantilla
  Dirección de configuración centralizada para todos los proyectos
  Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos
  Oficina central para la operación y gestión de herramientas del proyecto
  Coordinación central de la gestión de las comunicaciones entre proyectos
  Una plataforma de formación y guía para directores del proyecto
  Supervisión central de todos los cronogramas y presupuestos de proyectos
  Coordinación de los estándares generales del proyecto entre el director del proyecto y cualquier organización de evaluación estándares interna o externa

## Slide 62: Tipos de Oficina de Gestión de Proyectos
De apoyo. La PMO de apoyo ayuda a los directores de proyecto proporcionando guías, proyectos proporcionando guías, formación, mejores prácticas, artefactos, acceso a información y las lecciones aprendidas en la gestión de proyectos. Este tipo de PMO ejerce un grado de control bajo sobre los directores de proyecto.
De control. La PMO controladora proporciona apoyo y exigir el cumplimiento a través de diversos medios. Cumplimiento puede implicar la adopción de marcos de gestión de proyectos o metodologías, usando plantillas específicas, formas y herramientas, o conformidad con la gobernanza. El grado de control sobre los directores de proyecto de este tipo de PMO es moderado.
De dirección. Una PMO directiva interviene en la gestión directa de los proyectos. El grado de control sobre los directores de proyecto de este tipo de PMO es alto.

## Slide 63: Diferencias entre Equipos de Dirección del Proyecto y PMOs
Los directores del proyecto y las PMO persiguen distintos objetivos, que deben estar alineados con las necesidades estratégicas de la empresa
Un director del proyecto es responsable de cumplir con los objetivos específicos del proyecto, mientras que una PMO es una organización con una perspectiva más empresarial.
El director del proyecto se centra en los objetivos específicos del proyecto, mientras que la PMO solo los considerar como medios para cumplir con los objetivos del negocio.
El director del proyecto optimiza los recursos asignados al proyecto, mientras que la PMO optimiza el uso de recursos compartidos por todos los proyectos.
El director del proyecto gestiona el alcance, el cronograma, el coste y la calidad de los productos del proyecto, mientras que la PMO gestiona el riesgo y la oportunidad general, así como las interdependencias entre proyectos.
El director del proyecto informa acerca del avance del proyecto y sobre otros aspectos específicos del mismo, mientras que la PMO proporciona información consolidada de todos los proyectos de la cartera.

## Slide 64: La PMO y su relación con los Sistemas PMS y PMIS Corporativos
La Project Management Office (PMO) u Oficina de Gestión de Proyectos:
  Obligada en las organizaciones orientadas a proyectos
  Muy útil en las organizaciones matriciales
  Función de apoyo y asesoramiento a directores de proyecto
El Project Management System (PMS) ó Sistema de Gestión de Proyectos:
  Metodología corporativa: un conjunto de herramientas, técnicas, recursos y procedimientos utilizados para gestionar proyectos en una organización determinada
El Project Management Information System (PMIS) ó Sistema de Información de la Gestión de Proyectos es diferente y complementario del PMS
  Conjunto estandarizado de herramientas automatizadas disponibles dentro de la organización e integradas en un sistema digital.
Una de las funciones de la PMO consistirá en elaborar un PMS y un PMIS compatibles, haciendo que se apliquen y se mejoren progresivamente
El Director del Proyecto y el Equipo de Dirección del Proyecto deben siempre ajustar a la complejidad, tamaño e idiosincrasia del proyecto las recomendaciones de la PMO, incluyendo el PMS y el PMIS

## Slide 65: Gestión Corporativa de Proyectos
Portafolios
Alineamiento con
Estrategia
Programas
Entrega de Sistemas
Proyectos
Entrega de Productos
Operaciones
Realización
de
valor
Estrategia
Desarrollo
y
Transformación
Análisis de la Agregación de Valor de Negocio
Revisión y Ajuste
OFICINAS DE GESTION DE PPP

## Slide 66: El Organizational Project Management (OPM)
Un marco que promueve el empleo sistemático de la dirección de proyectos para conseguir los objetivos del plan estratégico de la empresa.
Está basado en la idea de que la efectividad de la implementación de la estrategia depende de la capacidad de la organización para efectuar adecuadamente la gestión de sus portafolios, programas y proyectos (PPP).
Se denomina madurez OPM al grado de consistencia, fiabilidad, formalidad y consciencia con el que la organización practica estos tres tipos de gestión.
El PMI ofrece un estándar para el marco OPM para que la gestión de portafolios, programas y proyectos se integre con todo los facilitadores que la organización habilita para lograr los objetivos estratégicos.
Dicho marco promueve un equilibrio adecuado de conocimientos, procesos, personas y unidades de apoyo en todas las áreas funcionales de la organización con el fin de orientar sus esfuerzos de gestión de todo los portafolios, programas y proyectos que haya emprendido.
Organizational Project Management (OPM)

## Slide 67: Planificar y Gestionar el Cumplimiento del Proyecto.
Confirmar los requisitos de cumplimiento del proyecto (por ejemplo, seguridad, salubridad y salud, regulaciones, etc.).
Clasificar las categorías de cumplimiento.
Determinar posibles amenazas al cumplimiento.
Usar métodos para apoyar el cumplimiento.
Analizar las consecuencias del incumplimiento.
Determinar el enfoque y las acciones necesarias para abordar las necesidades de cumplimiento (por ejemplo, riesgo, legal, etc.).
Medir el grado de cumplimiento del proyecto.
PMP - ECO 3.1 es responsabilidad del Director de Proyectos

## Slide 68: 3.2 Evaluar la Entrega de los Beneficios y el Valor del Proyecto
Investigar que se han identificado todos los beneficios, requeridos y posibles.
Documentar el acuerdo sobre la propiedad de la realización continua de beneficios.
Comprobar que hay implementado un sistema de medición para rastrear la consecución de beneficios.
A la hora de demostrar el valor conseguido, valorar opciones de entrega.
Apreciar en los interesados el progreso de la ganancia de valor.
PMP - ECO 3.2 es responsabilidad del Director de Proyectos